## v1.02
趣朗读小程序v1.02测试反馈（7-3）
序号 | 页面 | 模块 | 修改内容 | 问题级别 | 完成情况 | 备注
1 | 首页 | 今日推荐模块 | 1、今日日期颜色变为 黑色#000 2、去朗读>> 字号改为26px | 一般 | 是
2 | 所有语音详情 | 文章内容 | 1、标题字号改为34px 加粗，标题距离进度条距离30px 2、内容色值改为#353535 | 一般 | 是
3 | 示例语音详情 | 底部悬浮操作区 | 换一篇、分享图标更换 | 重要 | 是
4 | 我的语音详情 他的语音详情 |  | 1、收藏、点赞位置变为文章之下 2、悬浮操作栏增加回到首页，图标增加文字 3、他的语音增加’我也要读’按钮 4、标题栏、状态栏背景变为白色，字体变为黑色 | 重要 | 是
5 | 录音页面 | 文章内容 | 标题字体改为34px 加粗、加《》 | 一般 | 是
|  | 播放按钮 | 播放按钮加动效 | 建议
6 | 分类列表 |  | 1、左侧缩略图增加1px边框 #EFEFEF 2、标题28px加粗，内容26px | 一般 | 是
7 | 发现 | 语音列表 | 已收藏、点赞图标更换 | 重要 | 是
|  | 榜单 | 打卡点赞榜图片更换 | 一般 |  | 暂未修改设计
|  | 语音列表 | 1、已播放图标加微动效 2、点击整块语音背景都可以进入详情页 | 建议
8 | 评论页面 |  | 按设计图调整 | 重要 | 是
9 | 点赞榜 |  | 点赞图标改为手指 | 重要 | 是
|  |  | 1、前三名背景改为全铺 2、顶部分割线颜色为#fff 30%透明 3、底部分割线颜色为#e6e6e6 | 一般
10 | 关注 | 关注我的 | 取关按钮 | 重要 |  | 以后迭代
11 | 收藏 |  | 跟发现页面一致 | 重要 | 是
12 | 评论 |  | 1、每条评论底部加分割线#e6e6e6 2、显示评论的语音 | 重要 | 是
13 | 我的语音 |  | 只有删除、分享按钮 | 重要 | 是

## v1.03上线功能
趣朗读小程序v1.03上线功能（7-15）
序号 | 页面 | 功能 | 备注
1 | 语音详情页 | 1、增加「回到首页」 2、收藏点赞位置调整 3、他人语音详情增加「我也要读」功能
2 | 首页 | 随机按钮直接跳转示例详情，不是切换首页语音内容
3 | 评论 | 可删除自己评论
4 | 整体 | 页面UI调整（详见v1.02）
备注 | 需提供 | 1、言值海报3、4、5星级文案 2、100张语音背景图